# VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 27. února 2013 č. 141

k současnému stavu realizace projektů v oblasti Smart Administration

financovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,

u nichž je ohroženo čerpání prostředků

Vláda

I. bere na vědomí informace o současném stavu realizace projektů v oblasti Smart Administration financovaných z Operačního programu Lidské zdroje                  a zaměstnanost, u nichž je ohroženo čerpání prostředků, obsažené v části III materiálu č.j. 173/13;

II. ukládá

1. ministryni práce a sociálních věcí, ministrům vnitra a životního prostředí

a) v jejichž resortech jsou realizovány projekty uvedené v části III        příloze č. 1 materiálu č.j. 173/13 zajistit řádné plnění krizových harmonogramů       jednotlivých projektů uvedených v části III příloze č. 3 materiálu č.j. 173/13,                a zabezpečit dostatečné administrativní kapacity projektových týmů,

b) v případě neplnění krizového harmonogramu identifikovaného při     vyhodnocení podle bodu II/2a tohoto usnesení zajistit ukončení realizace projektů do    30 dnů od doručení informace podle bodu II/2b tohoto usnesení,

2. ministryni práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministrem vnitra

a) provést vyhodnocení plnění krizových harmonogramů uvedených          v bodě II/1 tohoto usnesení do 15. března 2013 a opakované vyhodnocení do              15. června 2013,

b) informovat ministry vnitra a životního prostředí o výsledcích             vyhodnocení podle bodu II/2a tohoto usnesení do 15 dnů od ukončení vyhodnocení,

3. ministru vnitra

a) informovat do 15. března 2013 statutární zástupce příjemců projektů uvedených v části III příloze č. 2 materiálu č.j. 173/13 o zařazení těchto projektů mezi rizikové,

b) nastavit do 15. května 2013 s příjemci projektů uvedených v bodě II/3 tohoto usnesení krizové harmonogramy realizace uvedených projektů.

Provedou:

ministryně práce a sociálních věcí,

ministři vnitra,

životního prostředí

|  | Předseda vlády |
| --- | --- |
|  | RNDr. Petr Nečas, v. r. |