V L Á D A   Č E S K É   R E P U B L I K Y

P ř í l o h a

k usnesení vlády

ze dne 22. února 2006 č. 198

# H a r m o n o g r a m

koordinace přípravy České republiky na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 až 2013

| Č. | Úkol | Gestor | Spolugestor | Termín splnění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Předložení Národního rozvojového plánu vládě | MMR |  | Únor 2006 |
| 2. | Usnesení vlády o počtu Operačních programů a jejich zaměření/Pověření řídících orgánů Operačních programů | MMR |  | Únor 2006 |
| 3. | Schválení materiálu Koncepce kontrolního systému v ČR se zaměřením na finanční kontrolu vládou | MF | ÚV | Schváleno usnesením vlády č. 1570/2005 ze dne 7. prosince 2005 |
| 4. | Jmenování hlavního vyjednavače ČR a členů vyjednávacího týmu pro agendu politiky hospodářské a sociální soudržnosti v letech 2007 až 2013 s orgány a institucemi EU | MMR |  | Únor 2006 |
| 5. | Projednání potenciálních překryvů mezi SF a Společnou zemědělskou politikou | MMR resorty |  | Únor 2006 |
| 6. | Zahájení neformálních konzultací k návrhu Národního strategického referenčního rámce 2007 až 2013 s Evropskou komisí | MMR zástupci resortů budoucích řídících orgánů OP MF |  | Březen 2006 |
| 7. | Předložení prvního pracovního návrhu Operačních programů řídícímu a koordinačnímu výboru | MMR resorty předsedové regionálních rad |  | Březen 2006- Duben 2006 |
| 8. | Předložení Národního strategického referenčního rámce 2007 - 2013 s aktuální informací o zpracování operačních programů vládě | MMR | resorty předsedové regionálních rad | Duben 2006 |

| 9. | Legislativní zajištění implementace ROP (novela zákona č. 248/2000 Sb. a návazné legislativy) | MMR | MF | Květen 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Předložení první verze Operačních programů v uceleném zpracování vládě | MMR předsedové regionálních rad |  | Květen 2006 |
| 11. | Zahájení vyjednávání o Národním strategickém referenčním rámci a finální podobě Operačních programů/ Zpracování připomínek EK k operačních programům | MMR | řídící orgány OP | Duben 2006 - Srpen 2006 |
| 12. | Zapracování připomínek EK k Operačním programům | řídící orgány OP | MMR | Duben 2006 - Srpen 2006 |
| 13. | Formální předání NSRR a operačních programů EK | MMR |  | Září 2006 -konec roku 2006 |
| 14. | Funkční nastavení aparátu implementační struktury | MMR resorty regionální rady MF |  | Listopad 2006 (podle schválení NSRR EK) |
| 15. | Zajištění vhodného legislativního prostředí pro řízení a provádění pomoci poskytované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v České republice, audity a kontrolní systémy (zákon č. 218/2000 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 250/2000 Sb.) | resorty, předsedové regionálních rad | MMR MF | Listopad 2006 |
| 16. | Ověření funkcionality implementačních struktur a zajištění absorpční kapacity | MMR | MF | Listopad 2006 - Březen 2007 |
| 17. | Realizace auditu podle č. 70 návrhu obecného nařízení Evropské komise | MF | MMR | Leden 2007 - Prosinec 2007 |
| 18. | Reakce na nálezy a zjištění z auditu | řídící orgány OP | zprostředkující subjekty | v průběhu realizace auditu |
| 19. | Monitorování procesu odstraňování nedostatků zjištěných ve fázi ověření funkcionality | MMR | MF | Leden 2007 - Květen 2007 |